## 工事打合簿例1
工 事 打 合 簿
㈱〇〇建設
発議者 |  |  | □発注者 | ■受注者 | 発議年月日 | 令和○○年○月○日
工事名 |  |  | ○○線 △△工区 〇〇〇〇工事
協議内容等
【例】１
特記仕様書第〇条に基づき下記のとおり協議します。
本工事においては、「週休2日工事」の試行を実施します。
【例】２
特記仕様書第〇条に基づき下記のとおり協議します。
本工事においては、「週休2日工事」の試行は実施しません。
上記事項に対する処理事項等
[7 empty] | 処理日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 監督員 |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 工事打合簿例2
工 事 打 合 簿
㈱〇〇建設
発議者 |  |  | □発注者 | ■受注者 | 発議年月日 | 令和○○年○月○日
工事名 |  |  | ○○線 △△工区 〇〇〇〇工事
協議内容等
【例】１
「週休2日工事」の取組みについて報告します。
〇取組結果：4週6休以上4週7休未満達成
〇現場閉所率
対象期間(実作業期間)＝ 90日 ・・・①
休日(現場閉所日)＝ 22日 ・・・②
現場閉所率＝休日(現場閉所日)÷対象期間(実作業期間)
= ② ÷ ①
＝22日÷90日＝24.4%
（21.4％≦ 24.4 ＜25.0％・・・4週6休以上4週7休未満）
上記事項に対する処理事項等
【例】１
4週６休以上4週7休未満が確認できたので、別途変更指示します。
[7 empty] | 処理日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 監督員 |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 監督員指示書
監 督 員 指 示 書 (控）
財務規則第１３７条(約款第9条）
[10 empty] | 課長 | 補佐 | 係長 | 主任 | 課員
| 工事名 |  | 〇〇線 △△工区 〇〇〇〇工事
| 工事場所 |  |  | 線 | 宮崎市 | 町 大字 |  | 〇〇〇
指 示 事 項
１．工事打合簿により報告のあった週休2日の取組みについて、「4週〇休以上 4週
□休未満」として、変更契約を行う。
なお、補正率については、「週休2日工事」試行実施要領による。
| 指示年月日 |  | 令和 〇〇年 月 日
現場代理人
宮崎市 □□部 □□課
|  | ㈱〇〇建設 |  | 殿 | 監督員
|  | 〇〇 〇〇 |  |  | 職 氏 名 | △△ 〇〇 〇〇 |  |  | ㊞
（注）２枚複写とし、控には現場代理人の受領印を徴すること。 | [6 empty] | 現場代理人
受領印
監 督 員 指 示 書
財務規則第１３７条(約款第9条）
| 工事名 |  | 〇〇線 △△工区 〇〇〇〇工事
| 工事場所 |  |  | 線 | 宮崎市 | 町 大字 |  | 〇〇〇
指 示 事 項
１．工事打合簿により報告のあった週休2日の取組みについて、「4週〇休以上 4週
□休未満」として、変更契約を行う。
なお、補正率については、「週休2日工事」試行実施要領による。
| 指示年月日 |  | 令和 〇〇年 月 日
現場代理人
宮崎市 □□部 □□課
|  | ㈱〇〇建設 |  | 殿 | 監督員
|  | 〇〇 〇〇 |  |  | 職 氏 名 | △△ 〇〇 〇〇 |  |  | ㊞
（注）２枚複写とし、控には現場代理人の受領印を徴すること。

## 【改定】具体例
◆「週休2日工事」現場閉所率対象期間の考え方（具体例）
●工 期 ： Ｒ2年11月2日 ～ Ｒ３年2月26日
対象期間(実作業期間)
月 |  |  |  | Ｒ2年11月 | [29 empty] | Ｒ2年12月
日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
祝日等 |  |  |  | Ｒ2年11月 2 月: 準備期間; Ｒ2年11月 23 月: 祝; Ｒ2年12月 16 水: 雨; Ｒ2年12月 29 火: 年末
現場閉所計画 | bar: Ｒ2年11月 8 日; Ｒ2年11月 15 日; Ｒ2年11月 21 土 to Ｒ2年11月 23 月; Ｒ2年11月 28 土 to Ｒ2年11月 29 日; Ｒ2年12月 5 土 to Ｒ2年12月 6 日; Ｒ2年12月 12 土 to Ｒ2年12月 13 日; Ｒ2年12月 19 土 to Ｒ2年12月 20 日; Ｒ2年12月 26 土 to Ｒ2年12月 27 日; Ｒ2年12月 29 火 to Ｒ2年12月 31 木
現場閉所実績 | bar: Ｒ2年11月 8 日; Ｒ2年11月 15 日; Ｒ2年11月 22 日 to Ｒ2年11月 23 月; Ｒ2年11月 28 土 to Ｒ2年11月 29 日; Ｒ2年12月 5 土 to Ｒ2年12月 6 日; Ｒ2年12月 12 土 to Ｒ2年12月 13 日; Ｒ2年12月 16 水; Ｒ2年12月 20 日; Ｒ2年12月 26 土 to Ｒ2年12月 27 日; Ｒ2年12月 29 火 to Ｒ2年12月 31 木
現場閉所日カウント |  |  |  | Ｒ2年11月 15 日: 1; Ｒ2年11月 22 日: 2; Ｒ2年11月 23 月: 3; Ｒ2年11月 28 土: 4; Ｒ2年11月 29 日: 5; Ｒ2年12月 5 土: 6; Ｒ2年12月 6 日: 7; Ｒ2年12月 12 土: 8; Ｒ2年12月 13 日: 9; Ｒ2年12月 16 水: 10; Ｒ2年12月 20 日: 11; Ｒ2年12月 26 土: 12; Ｒ2年12月 27 日: 13
（工期の始期）
対象期間(実作業期間)
月 |  |  |  | Ｒ2年11月 1 日: Ｒ3年1月; Ｒ2年12月 2 水: Ｒ3年2月
日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
祝日等 |  |  |  | Ｒ3年1月 1 金: 年始; Ｒ3年1月 11 月: 祝; Ｒ3年1月 20 水: 雨; Ｒ3年1月 21 木: 雨; Ｒ3年2月 3 水: 雨; Ｒ3年2月 11 木: 祝; Ｒ3年2月 20 土: 後片付け期間
現場閉所計画 | bar: Ｒ3年1月 1 金 to Ｒ3年1月 3 日; Ｒ3年1月 10 日 to Ｒ3年1月 11 月; Ｒ3年1月 16 土 to Ｒ3年1月 17 日; Ｒ3年1月 23 土 to Ｒ3年1月 24 日; Ｒ3年1月 30 土 to Ｒ3年1月 31 日; Ｒ3年2月 6 土 to Ｒ3年2月 7 日; Ｒ3年2月 11 木; Ｒ3年2月 13 土 to Ｒ3年2月 14 日; Ｒ3年2月 20 土 to Ｒ3年2月 21 日; Ｒ3年2月 23 火
現場閉所実績 | bar: Ｒ3年1月 1 金 to Ｒ3年1月 3 日; Ｒ3年1月 10 日 to Ｒ3年1月 11 月; Ｒ3年1月 17 日; Ｒ3年1月 20 水 to Ｒ3年1月 21 木; Ｒ3年1月 24 日; Ｒ3年1月 31 日; Ｒ3年2月 3 水; Ｒ3年2月 7 日; Ｒ3年2月 14 日; Ｒ3年2月 21 日
現場閉所日カウント |  |  |  | Ｒ3年1月 10 日: 14; Ｒ3年1月 11 月: 15; Ｒ3年1月 17 日: 16; Ｒ3年1月 20 水: 17; Ｒ3年1月 21 木: 18; Ｒ3年1月 24 日: 19; Ｒ3年1月 31 日: 20; Ｒ3年2月 3 水: 21; Ｒ3年2月 7 日: 22; Ｒ3年2月 14 日: 23; Ｒ3年2月 21 日: 24
◆現場閉所率算定方法
※「週休2日」現場閉所日対象期間から、夏季休暇3日、年末年始休暇6日を除いた実作業期間で現場閉所率を算定する。
《具体例の場合》
〇現場閉所率＝休日(現場閉所日） ÷ 対象期間(実作業期間) ＝ 24日÷104日 ≒ 21.4％≦ 23.1 ＜25.0％（4週6休以上4週7休未満）
〇休日(現場閉所日) ＝24日（上表よりカウントした日数）
〇対象期間(実作業期間)＝110日－6日(年末年始休暇) ＝104日
工事開始日
工事完成日
祝日は現場閉所の対象となるので、休んだ場合
には現場閉所日にカウントする。
雨による突発的な現場閉所日も
カウント可能。
年末年始は現場閉所の対象外となるので、
休んでいてもカウントしない。
工事着手日