総合評価落札方式（簡易型）案件概要

１　工事概要

| 発注担当課 | 上下水道局 下水道部 下水道施設課 |
| --- | --- |
| 工事名 | 川原雨水ポンプ場築造工事（但し機械設備工事） |
| 概算工事費 | ７.８億円 |
| 工期 | ～令和７年２月２８日まで（予定） |
| 施工場所 | 宮崎市高岡町五町 |
| 工事概要 | 高岡町川原排水区の浸水対策を目的とした雨水排水施設の機械設備工事 1)流入ゲート 1門 2)雨水ポンプ 5台 3)自動除塵機 2台 4)ベルトコンベア 1台外 |
| 総合評価落札方式となる理由 | 宮崎市高岡町五町の川原排水区は、平成30 年9 月の台風24 号で床上浸水被害が発生するなど、これまで度々、甚大な内水浸水被害が発生している。このため、内水浸水被害の軽減を図るために公共下水道事業として令和４年度から川原雨水ポンプ場の整備を進めている。 本工事は、ゲート設備、除塵機設備、雨水ポンプ設備及び吐出配管を設置する機械設備工事であり、受注者が施設の運用を十分に理解し、発注仕様に基づく性能を満たす機器の設計検討が必要であることから高い技術力が要求される。また、複数の関連工事と調整した工程での施工や機器搬入においても様々な制約があり、同規模工事の施工実績が求められる。しかし、市内企業においては同規模の施工実績を有している業者が確認できないことから、県外企業も対象に、総合評価落札方式（簡易型）による条件付一般競争入札を行う。 |

２　技術的所見を求める評価項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程管理 | ○複数の関連工事と調整した工程での施工 |
| 品質管理 | ○各機器の据付精度及び別途電気設備工事との総合試運転 本工事で設置する機器と別途電気設備工事にて設置する機器を合わせた総合試運転を行う際にどのような方法で性能・品質の確認を行うかの技術的所見を求める。 |
| 安全管理 | ○事故防止対策 |
| 施工上の課題 | ○機器等搬入計画 本工事は、河川管理者等との連携が必要となる堤防部の吐出配管工事があることに加え、機器や配管はクレーンにて搬入・据付を行うため、複数の関連工事を考慮した機器等の搬入計画など技術的所見を求める。 ○地域住民への環境対策 本工事は、機器等の搬入に狭隘な住宅密集地内を通行する現場である。また、様々な建設機械を使用することなどによる、振動・騒音・排気ガスの発生が考えられるため、地域住民への環境対策を求める。 |