総合評価落札方式（簡易型）案件概要

１　工事概要

| 発注担当課 | 下水道施設課 |
| --- | --- |
| 工事名 | 大淀処理場主ポンプ機械設備改築工事 |
| 業種 | 機械器具設置 |
| 工期 | ～令和９年3月1９日まで |
| 施工場所 | 宮崎市大字田吉字番所下４８５３番地４ |
| 工事概要 | 「ストックマネジメント計画」に基づく終末処理場の機械設備改築工事 1）主ポンプ 3台 2）主ポンプ電動機 3台 3）主ポンプ吐出弁 3台 4）主ポンプ逆止弁 3台 5）床排水ポンプ 2台 6）チェーンブロック 1台 |
| 総合評価落札方式となる理由 | 下水道施設機械設備については、施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策を行う状態監視保全（ストックマネジメント計画）に位置付け、計画的更新を行っている。 本工事は目標耐用年数を超過した汚水ポンプ、付帯設備（弁・配管類）及び点検歩廊等の機械設備更新工事であり、受注者が既設機械設備だけでなくポンプ場設備の制御フローを十分に理解し、発注仕様を満たす機器設計・製作を行う必要があることから高い技術力が要求される。 また、仮設工事等の施設停止を伴う作業においても施設運転への影響を十分配慮し、計画的に行う必要があり、機器配置手順を考慮した工程・施工について、同内容・同規模機械設備工事の施工実績が求められる。 しかし、市内企業においては同内容・同規模の施工実績を有している業者がないことから、対象を県外企業まで広げて、総合評価落札方式（簡易型）による条件付一般競争入札を行う。 |

４　技術的所見を求める評価項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程管理 | ○機器製作期間及び複数台の主ポンプを段階的に施工する手順を勘案した全体工程計画 |
| 品質管理 | ○発注仕様、関係規格等に即した機器製作計画 |
| 安全管理 | ○場内機器運搬・クレーン設置作業における養生・安全対策 ○地下階への機器搬入時等における事故防止対策 |
| 施工上の課題 | ○仮設工事（配管内汚水排水作業）に係る技術的所見 本工事における設備更新に伴い、配管内の排水作業が必要となる。本作業は設備停止を伴うため、限られた時間内での実施が求められる。このことから、停止範囲を最小限にすることで施設の運転に影響を与えない計画的な排水作業について、技術的所見を求める。 ○主ポンプ設備の配置手順に係る技術的所見 本工事は、終末処理場への汚水流入を制限することなく施工する必要がある。（主ポンプ撤去・据付時を除く。）このことから、主ポンプ設備全体の運用を考慮し、段階的な配置手順について、技術的所見を求める。 |